Утверждаю

директор школы:

Шихвердиев В.Ч.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.

№\_\_\_\_\_\_\_

**Дорожная карта**

**по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**

**в МКОУ «Микрахказмалярская СОШ»**

**в 2023-2024 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
| 1. **АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП**
 |
| 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации  | Июнь 2023 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| 2. | Создание рабочей группы, распределение обязанностей | Администрация образовательной организации | Сентябрь 2023 | Создана рабочая группа |
| 3. | Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению, обсуждение на собеседовании с представителями школы  | Рабочая группаГайбатов Г.Г. зам. директора по УВР | Ноябрь 2023 | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |
| 4. | Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группаГайбатов Г.Г. зам. директора по УВР | Ноябрь 2023 | Разработана дорожная карта |
| 5. | Внесение изменений в программу развития | Рабочая группаШихвердиев В.Ч. директор школы | Ноябрь-декабрь 2023 | Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 1. **ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»**
 |
| **1.Критерий: ЗНАНИЕ** |
| 1.1 | Реализовать методические рекомендации по материально – техническому обеспечению реализации ФГОС: -ремонт и оснащение кабинета физики  | Завхоз школы Баламетов М.К. | Июль – август 2024 | Выполнение рекомендаций по МТО по реализации ФГОС |
|  | **2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ** |
| 2.1 | Организовать участие в реализации проекта «Орлята России»:-подача заявки от имени ОО на участие в проекте «Орлята России»-регистрация обучающихся на сайте проекта «Орлята России»-участие в мероприятиях проекта «Орлята России» | Гайбатов Г.Г. заместитель директора по УВР | Август 2023Сентябрь 2023Ноябрь 2023 – май 2024 | Вовлечение не менее 10% обучающихся в проект «Орлята России» |
| 2.2 | Создание медиацентра ( школьная газета) | Руководитель школьного кружка | Сентябрь-октябрь 2023 |  |
| 2.3 | Создание гимна школы | Зам по ВР Камалова Д.Ш. | Февраль 2024 | Наличие гимна школы |
|  | **3.Критерий ТВОРЧЕСТВО** |
| 3.1 | Расширить творческие направления в рамках ДОП  | Гайбатов Г.Г. зам.директора по УВР | Сентябрь 2023 | Вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности |
| 3.2 | Расширить наличие творческих объединений-создать школьный театр | Гайбатов Г.Г. зам.директора по УВР руководитель школьного театраКамалова Д.Ш. | Сентябрь 2023 | Организация праздничных концертов, творческих вечеров, вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность |
| 3.3 | - МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики» | Гайбатов Г.Г. зам.директора по УВР | Сентябрь 2023 | Вовлечение 10% обучающихся в творческую деятельность в рамках сетевого взаимодействия |
| **4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ** |
| 4.1 | Организовать прохождение КПК по направлению «Учитель - навигатор» | Гайбатов Г.Г. зам.директора по УВР | Май 2024 | Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год) |
| **5. Критерий ЗДОРОВЬЕ** |
| 5.1 | Расширить спектр спортивных секций до 5 и более- запуск секции «Футбол» | Гайбатов Г.Г. зам.директора по УВР | Сентябрь 2023 | Общее оздоровление обучающихсяУчастие в муниципальных спортивны мероприятиях |
| **6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ** |
| 6.1 | Организовать прохождение КПК педагогами по направлению «Наставничество» | Гайбатов Г.Г. зам.директора по УВР | Май 2024 | Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год) |
| **7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ** |
| 7.1 | Разработать план мероприятий по созданию коворкинга | Гайбатов Г.Г. зам.директора по УВРЗавхоз школыБаламетов М.К. | Май 2024 | План мероприятий по созданию коворкинга в школе |
| **8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНААЯ СРЕДА** |
| 8.1 | Регистрация педагогов и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа» | Гайбатов Г.Г. зам.директора по УВР | Январь 2023 | Вовлечение -педагогического состава -обучающихся  |
| 8.2 | Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе ИКОП «Сферум» | Гайбатов Г.Г. зам.директора по УВР | Сентябрь –август 2023/2024 | Вовлечение педагогического состава в профессиональное сообщество |
| 1. **РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП**
 |
| 1 | Представление опыта работы по направлению «Профориентация»«Профориентационная работа с обучающимися в рамках интеграции общего и дополнительного образования» | Гайбатов Г.Г. зам.директора по УВР | Январь 2024 | Распространение опыта работы по направлению «Профориентация» на муниципальном уровне |
| 2 | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Рабочая группа, Гайбатов Г.Г. зам.директора по УВР | Май 2024 | Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон. |
| 3 | Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группаГайбатов Г.Г. Шихвердиев В.ЧКамалова Д.Ш. | Май 2024 | Результаты самодиагностики |
| 4 | Представление результатов на собеседовании с представителями МКОУ  | Рабочая группаГайбатов Г.Г. | Май 2024 | Результаты самодиагностики, балльный результат, обеспечивающий переход на следующий уровень |
| 5 | Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2024 гг. | Рабочая группаГайбатов Г.Г. | Май 2024 | Чек-лист, дорожная карта |